Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Мильковская средняя общеобразовательная школа № 2»

Программа

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

В МОУ МСОШ № 2

Разработчики:

Г.А. Лесина.- директор школы

С.В. Терновых – зам. директора по УВР

ВВЕДЕНИЕ

Мир вокруг нас кардинально изменился.  Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требует создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества образования от современных требований жизни в информационном обществе. Возрастающий объем информации и знаний привел к смене парадигмы «образование на всю жизнь» на концепцию «образование в течение всей жизни». Новая система образования должна ориентироваться не только на усвоение учащимися универсальных знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности школьника, способного творчески применять полученные знания в практической деятельности.

Начальное общее образование – это первая ступень общего образования. Знания, умения и навыки, полученные в начальной школе, служат фундаментом для последующего обучения и успешности в жизни ребёнка. Однако в действительности мы часто сталкиваемся с тем, что выпускники начальной школы в пятом классе испытывают трудности из-за недостаточно сформированных умений:

- самостоятельно распределять своё время, принимать определённые решения в процессе текущей работы;

- самостоятельно работать;

- вступать в диалог, выражать свои мысли, вести беседу;

- слушать и слышать собеседника, уважать его чувства и мысли.

Отсюда вытекает необходимость создания новых условий, предполагающих формирование помимо предметных умений и навыков, самостоятельные виды деятельности. Сегодня школа должна стать проводником социальной адаптации подрастающего поколения. Это значит, что в школе дети не только получают глубокие знания, но и возрастают гражданами Великой страны, готовыми к жизни в новых социальных условиях.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: выработать систему обеспечения процесса внедрения ФГОС второго поколения в начальной школе МОУ МСОШ № 2

ЗАДАЧИ:

- определить состав учителей, начинающих работу по внедрению ФГОС;

- разработать и реализовать систему мероприятий по подготовке кадрового состава школы к работе по внедрению ФГОС.

Участники.

- Ученики начальной школы

- Родители

- Учителя  начальных классов,  учителя- предметники.

- Администрация школы

Этапы.

Программа рассчитана на 4 года

Подготовительный этап – январь – июнь 2011г.

Деятельностный этап – апрель – август 2011г.

Основной этап – сентябрь 2011 – июнь 2015гг.

Аналитический этап – январь – июнь 2015г.

ПЛАН РАБОТЫ МОУ МСОШ № 2 ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО       ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

I ЭТАП – подготовительный – январь - июнь 2011г.

| январь – март | - Административный совет «Разработка плана работы по внедрению ФГОС начального общего образования. - Изучение ФГОС начального общего образования с учителями. - Изучение методической литературы: «Как проектировать УУД в начальной школе» «Проектные задачи в начальной школе» «Оценка достижения планируемых результатов» - Изучение методик, технологий и средств, соответствующих требованиям ФГОС. - Повышение квалификации учителей начальных классов | администрация школы учителя начальных классов Зулина Л.В. Лебедева Т.А. |
| --- | --- | --- |
| март | - Административный совет «Организация работы школы по переходу на новый образовательный стандарт» - Заседание рабочей группы: разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ МСОШ № 2 - Заказ учебников и учебно-методических пособий в соответствии с новыми образовательными стандартами. | администрация председатель рабочей группы Терновых С.В. Фёдорова Р.С. |
| апрель-май | 1. Консультирование учителей на базе школы по овладению и использованию ИКТ в учебной и воспитательной работе (в соответствии с ФГОС) | Сулбанов Р.С. |
| май | - Информирование родительской общественности на родительском собрании о ходе работы по внедрению ФГОС. | Терновых С.В. Зулина Л.В. Лебедева Т.А. |
| май- июнь | - Совершенствование системы работы школы с родителями в соответствии с требованиями ФГОС. - Проведение доврачебного осмотра будущих первоклассников специалистами. - Создание индивидуальных образовательных маршрутов на основе обследования психолога будущих первоклассников и запросов родителей. | учителя начальных классов, зам. директора по ВР Специалисты МУЗ ЦРБ учителя начальных классов |
| II ЭТАП – деятельностный –апрель – август 2011г. |  |  |
| апрель | - Заседание МО учителей начальных классов «Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)» - Разработка основной образовательной программы начального общего образования: - пояснительная записка; - учебный план; - программа формирования УУД; - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; - Разработка программы организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования: - духовно-нравственное развитие; - патриотическое воспитание; - интеллектуальное развитие; - общекультурное развитие; - эстетическое развитие; - спортивно-оздоровительное развитие; - планируемые результаты. - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. - Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: - письменные и устные работы; - проекты; - практические работы; - творческие работы; - самоанализ, самооценка; - наблюденение | Казакова И.Ю. рабочая группа Галочкина Ю.В., Страшинская Л.П. Зулина Л.В. Лебедева Т.А. Щелкунов А.С., Обухова Н.П. Казакова И.Ю. Семёнова Т.Н. Канапьинова А.А. |
| май - август | - Разработка учебных программ по своему предмету: - пояснительная записка; - характеристика учебного предмета; - место предмета в учебном плане; - содержание учебного предмета; - личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения; - тематическое планирование; - материально-техническое обеспечение. | Зулина Л.В. Лебедева Т.А. |

III ЭТАП – основной сентябрь 2011 – 2015 гг.

| сентябрь – май | - Реализация основной образовательной программы начального общего образования в 1 - 4 классах. - Составление плавающего расписания для 1- 4 классов с учетом индивидуальных образовательных маршрутов. - Выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков и секций, организация интеллектуальных и творческих соревнований , развитие внутришкольной социальной среды, реализация индивидуальных образовательных маршрутов, взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, организациями. - Ежегодная корректировка учебного плана начальной школы с учётом ФГОС. - Проведение семинаров, круглых столов с целью развития инициативности и самостоятельности участников образовательного процесса с учётом ФГОС. - Включение учащихся начальной школы в процесс разработки и реализации исследовательской и проектной деятельности. - Совершенствование работы учителей начальной и основной школы по преемственности с учётом ФГОС - Систематическое (по плану работы школы) проведение психологических тренингов и семинаров для педагогов начальной школы. - Проведение промежуточной диагностики обучения и воспитания обучающихся начальной школы в рамках ФГОС. | Зулина Л.В. Лебедева Т.А. Зам. директора по УВР Учителя начальных классов, воспитатели ГПД зам. директора по УВР. администрация, учителя начальных классов. учителя начальных классов. учителя начальных классов, учителя – предметники психологи школы психологи школы |
| --- | --- | --- |
| сентябрь 2011г. | - Административный совет «Организация работы школы по внедрению ФГОС». План работы по отслеживанию результатов внедрения ФГОС. | администрация |
| октябрь – декабрь 2011г. | - Проведение диагностических методик по проектированию УУД. - Организация доступа по сети Интернет к размещаемой информации по апробации ФГОС. - Подготовка работ для промежуточной, итоговой аттестации | члены СПС Сулбанов Р.С. зам. директора по УВР. |
| октябрь – май 2011 - 2012гг. | - Изучение опыта внедрения новых образовательных стандартов учителями начальной школы. - Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов начальной школы и доп. Образования в рамках ФГОС - Совершенствование материально-технической базы для качественного обеспечения ФГОС. - Повышение учебной мотивации всех участников образовательного процесса в начальной школе. | администрация администрация администрация администрация |
| май 2012г. | - Круглый стол «Итоги первого года обучения по ФГОС» | администрация, учителя начальных классов. |

IV ЭТАП – аналитический январь – июнь 2015г.

- Анализ работы учителей начальных классов по внедрению ФГОС.

- Проведение итоговой аттестации выпускников начальной школы.

- Обобщение и передача опты учителей начальных классов школы.

План основных мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего                 образования в МОУ МСОШ № 2 на 2011 – 2012 гг.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи: - создать организационно-управленческое обеспечение по внедрению ФГОС;

- создать нормативно-правовое обеспечение по внедрению ФГОС;

- создать методическое обеспечение по внедрению ФГОС;

- создать кадровое обеспечение по внедрению ФГОС;

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Показатель результативности | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подготовить приказ о переходе на новые образовательные стандарты. Разработка плана основных мероприятий по подготовке перехода школы на новые образовательные стандарты. | март 2011г. август 2011г. | приказ директора План основных мероприятий | Лесина Г.А. Рабочая группа |
| 2. | Информирование родителей о введении и реализации нового образовательного стандарта, через проведение родительских собраний, сайт школы. | с мая 2011г. постоянно | протокол родительского собрания, сайт школы | Терновых С.В. Зулина Л.В. Лебедева Т.А. |
| 3. | Создание материально-технических условий по оснащению оборудованием кабинетов начальной школы. | с января 2011г. | Перспективный план развития кабинетов | Лесина Г.А. Мазаева С.Л. |
| 4. | Внесение соответствующих изменений в Устав школы, локальные акты, касающиеся режима работы школы в соответствии с требованиями нового БУП. | до мая 2011 года |  | администрация |
| 5. | Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования. | февраль 2011 года | Приказ директора | Лесина Г.А. |
| 6. | Согласование основной образовательной программы начального общего образования с Советом школы. | до 30 августа 2011 года | протокол заседания Совета школы | Лесина Г.А. |
| 7. | Проектирование и утверждение учебного плана МОУ МСОШ № 2 на 2011/12 учебный год с учетом перехода 1 класса на новые образовательные стандарты. | май 2011 года; | приказ по школе, учебный план | Лесина Г.А. Терновых С.В. |
| 8. | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | май 2011 | приказ по школе | администрация школы, Совет школы |
| 9. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно- дидактических материалов. | постоянно | информационно-образовательная среда школы | по заявкам учителей. |
| 10. | Проведение совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Организация работы школы по переходу на новый ФГОС. - Проектирование основной образовательной программы начального общего образования школы на 2011-2015г. - Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные рузультаты) - Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. - Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. - Разработка программы коррекционной работы. - Итоги реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | март 2011г. апрель 2011г. апрель 2011г. апрель 2011г. апрель 2011г. апрель 2011г.. апрель 2011г. май 2012г. | административное совещание МО учителей начальных классов инициативная группа инициативная группа инициативная группа инициативная группа круглый стол | рабочая группа Казакова И.Ю. Галочкина Ю.В. Щелкунов А.С. Казакова И.Ю. Болотова А.А. и СПС администрация, учителя начальных классов. |
| 11. | Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | по мере поступления нормативно-правовых документов |  | педагогический коллектив |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа по МОУ МСОШ № 2 «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС начального общего образования | апрель 2011 | приказ по школе, Положение о Совете | Г.А. Лесина |
| 2. | Издание приказа «О создании и полномочиях рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | апрель 2011 | приказ по школе | Г.А. Лесина |
| 3. | Издание приказа «О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов» | апрель 2011 | приказ по школе, должностная инструкция | Г.А. Лесина |
| 4. | Издание приказа «О введении новой должностной инструкции заместителя директора по УВР» | апрель 2011 | приказ по школе, должностная инструкция | Г.А. Лесина |
|  | Издание приказ «Об утверждении плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | апрель 2011 | приказ по школе, план - график | Г.А. Лесина С.В. Терновых |
| 6. | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ МСОШ № 2 | до мая 2011 | Устав | Г.А. Лесина |
| 7. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | май 2011 | список учебников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 882 «Об утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих аккредитацию на 2011/2012 учебный год | С.В. Терновых Р.С. Фёдорова |
| 8. | Разработка проекта учебного плана для первых классов школы | май 2011 | проект учебного плана для первых классов | Г.А. Лесина С.В. Терновых |
| 9. | Проектирование основной образовательной программы начального общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до августа 2011 года | приказ по школе | администрация школы, рабочая группа. Педагоги школы |
| 10. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | до августа 2011г. | приказ по школе программа | Г.А. Лесина Ю.В. Галочкина |
| 11. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. | до августа 2011г. | приказ по школе программа | Г.А. Лесина А.С. Щелкунов |
| 12. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. | до августа 2011 | приказ по школе программа | Г.А. Лесина И.Ю. Казакова |
| 13. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до августа 2011г. | приказ по школе, рабочие программы | Г.А.Лесина Л.В. Зулина Т.А. Лебедева |
| 14 | Разработка и утверждение программы коррекционной работы | до мая 2011 года | приказ по школе | Г.А. Лесина А.А. Болотова |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений. | август 2011 | система оценки достижений | С.В. Терновых И.Ю. Казакова |
| 16 | Разработка модели договора между школой и родителями учащихся первых классов, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | сентябрь 2011 | Модель договора | Г.А. Лесина |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Положение о стимулирующих надбавках и доплатах | август, 2011 | Положение о стимулирующих надбавках и доплатах | Г.А. Лесина |
| Организационно - методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Создание Совета, рабочей группы по вопросам введения ФГОС начального общего образования | апрель, 2011 | план деятельности совета, рабочей группы | Г.А. Лесина С.В. Терновых |
| 2. | Формирование банка методических рекомендаций: - для учителей начальных классов; - для педагогов дополнительного образования; - для педагогов - психологов | постоянно, с апреля 2011 | банк методических рекомендаций | С.В. Терновых Ю.В. Галочкина Н.Н. Харлова |
| 3. | Размещение нормативно-правовых документов и информации о ходе реализации ФГОС начального общего образования на сайте школы | в течение учебного года | наличие информации на сайте | Сулбанов Р.С. |
| 4. | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы. | до 01 сентября 2011 года |  | Г.А. Лесина С.Л. Мазаева |
| 5. | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | в течение года | по плану работы с одаренными детьми | Галочкина Ю.В. |
| 6. | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». - «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования». | май 2011 ноябрь 2011г. апрель 2012г. | родительское собрание родительское собрание родительское собрание | Терновых С.В. Зулина Л.В. Лебедева Т.А. Зулина Л.В. Лебедева Т.А. Зулина Л.В. Лебедева Т.А. |
| 7. | Проведение на уровне МО обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения с учителями начальных классов: - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина» - Результат освоения предметных программ начального общего образования: «Планируемые результаты начального общего образования», «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» -особенности содержания первой ступени общего образования; -Способы организации учебной деятельности; - Внеурочная деятельность учащихся, связанная с изучением предмета; -Нормативно-правовые документы, регулирующие введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - Как проектирования универсальные учебные действия в начальной школе. - Проектные задачи в начальной школе | март, 2011 январь, 2012 декабрь, 2011 ноябрь, 2011 март, 2012 май, 2012 | МО учителей начальной школы | Казакова И.Ю. |
| 8. | Разработка диагностического инструментария по различным направления деятельности | до сентября 2011 | диагностический инструментарий | С.В. Терновых |
| 9. | Проведение мониторинговых мероприятий | постоянно | результаты мониторинговых мероприятий | С.В. Терновых Л.В. Зулина Т.А. Лебедева |
| 10. | Изучение опыта работы по новым образовательным стандартам | постоянно | банк данных | зам. директора по УВР, учителя нач.школы |
| 11. | Итоги первого года обучения по ФГОС | май 2012 | протокол | администрация, учителя начальной школы. |
| Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1. | Родительское собрание родителей учащихся 1 классов «ФГОС: первые шаги» | январь, 2012 | родители учащихся 1 классов, учителя начальных классов | Зулина Л.В. Лебедева Т.А. |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение интерактивных комплексов в кабинеты учащихся 1 классов | август, 2011 | техническая документация интерактивной доски | Г.А. Лесина И.В. Афонина |
| 2. | Оборудование игровой комнаты | август, 2011 | перечень оборудования игровой комнаты | Г.А. Лесина И.В. Афонина |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. | по плану | план повышения квалификации педагогических работников | директор школы Г.А. Лесина |
| 2. | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов дополнительного образования | по плану |  | Г.А. Лесина |
| 3. | Участие в курсах повышения квалификации КГОУ ДОВ КИПКПК | по плану |  | Г.А. Лесина |
| 4. | Самообразовательная деятельность педагогических работников | постоянно | накопительные папки с материалами по самообразованию | учителя начальных классов |
| 3. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | по плану | план прохождения аттестации | администрация |
| 4. | Участие в семинарах проводимых в рамках методической работы школы | по мере проведения | материалы семинаров | С.В. Терновых |

Ожидаемые результаты.

- Разработка нормативно-правовой базы.

- Создание и апробирование нового учебного плана с учетом требований ФГОС.

- Разработка новой основной образовательной программы начальной школы с учетом ФГОС.

- Формирование самостоятельной образовательной активности у учащихся.

- Предоставление возможности использования средств ИКТ всем участникам образовательного процесса.

- Повышение учебной мотивации всех участников учебного процесса.

- Выполнение социального заказа:

- Создание условий для личностного развития обучающихся;

- Работа над обретением духовно-нравственных качеств, коммуникативных умений, толерантности в общении, над сохранением и укреплением физического и психического здоровья учащихся.

- Совершенствование материально-технической базы для качественного обеспечения ФГОС:

- подключение к Интернету ПК всех учителей начальной школы;

- обеспечение цифровой техникой всех кабинетов начальной школы.